## AREAS
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBRA : | CAPA ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA SELANTE (MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS) E DRENAGEM SUPERFICIAL
DESCRIÇÃO | ÁREAS DE PAVIMENTAÇÃO (m²) | Coordenada Início Latitude/Longitude | Coordenada Fim Latitude/Longitude | ÁREAS DE MEIO-FIO (m²)
CONTINUAÇÃO AV. UNIVERSITÁRIA - B. UNIVERSITÁRIO - LE | 4175.696 | 14°04'22.5"S 52°09'54.3"W | 14°04'17.4"S 52°10'11.1"W | 1037.79
CONTINUAÇÃO AV. UNIVERSITÁRIA - B. UNIVERSITÁRIO - LD | 4223.08 | 14°04'22.4"S 52°09'54.2"W | 14°04'17.3"S 52°10'11.1"W | 1058.27
ROTATORIA AV. UNIVERSITARIA COM A RUA C1 | 837.672 | - | - | 165.738
CONTINUAÇÃO AV. TROPICAL - INDUSTRIAL NOVO - LE | 402.66 | 14°03'00.0"S 52°08'52.4"W | 14°02'59.9"S 52°08'51.1"W | 80.52
CONTINUAÇÃO AV. TROPICAL - INDUSTRIAL NOVO - LD | 300.9 | 14°03'01.4"S 52°08'52.7"W | 14°03'01.3"S 52°08'50.9"W | 60.18
RUA F 17 - BAIRRO PRIMAVERA | 406 | 14°02'18.0"S 52°09'41.9"W | 14°02'17.8"S 52°09'40.1"W | 116
RUA DOS BURITIS - BAIRRO VILA NOVA | 750 | 14°03'49.8"S 52°10'26.3"W | 14°03'50.6"S 52°10'31.2"W | 300
LOTEAMENTO BOSQUE DOS BURITIS - BAIRRO OPERÁRIO | 3511.7298 | 14°03'31.3"S 52°10'15.8"W | 14°03'32.2"S 52°10'28.8"W | 936.4057
RUA 23 | 497 | 14°02'46.0"S 52°10'10.9"W | 14°02'43.9"S 52°10'11.2"W | 142
RUA D6 | 476 | 14°02'43.6"S 52°10'08.9"W | 14°02'43.9"S 52°10'11.1"W | 136
LIMPA RODAS | 1080 | - | - | 220
TOTAL (m²) | 16660.7378 | - | - | 4252.9037
ÁGUA BOA-MT, JUNHO DE 2020
____________________________________
Clarisse Vivan Bilo
Engª Civil - CREA MT 045562

## RESUMO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RESUMO DA OBRA
OBRA : | CAPA ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA SELANTE (MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS)
CONTINUAÇÃO AV. TROPICAL - BAIRRO INDUSTRIAL NOVO
CONTINUAÇÃO AV. UNIVERSITÁRIA - BAIRRO UNIVERSITÁRIO
RUA F 17 - BAIRRO PRIMAVERA
RUA DOS BURITIS - BAIRRO VILA NOVA
RUA D6 - BAIRRO GUARUJÁ EXPANSÃO
RUA 23 - BAIRRO GUARUJÁ EXPANSÃO
LOTEAMENTO BOSQUE DOS BURITIS - BAIRRO OPERÁRIO
CIDADE : | ÁGUA BOA - MT
DIMENSÕES: | CAPA ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA SELANTE (MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS) E DRENAGEM SUPERFICIAL
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 16.23% | 49960.02
2.0 | CAPA EM TSD COM CAPA SELANTE (MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS) | 18.32% | 56380.98
3.0 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 65.45% | 201417.51
TOTAL |  |  | 307758.51
ÁGUA BOA-MT, JUNHO DE 2020
____________________________________
Clarisse Vivan Bilo
Engª Civil - CREA MT 045562

## ORÇAMENTO
E-MAIL: prefeitura@aguaboa.mt.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA | [5 empty] | DATA: JUNHO DE 2020.
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA | [5 empty] | SINAPI: JANEIRO/2020 COM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA
OBRA : | CAPA ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA SELANTE (MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS) E DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | SITE: www.aguaboa.mt.gov.br |  | 3468-6400 - CENTRAL
LOCAL : | CONTINUAÇÃO AV. TROPICAL - BAIRRO INDUSTRIAL NOVO | [6 empty] | BDI: 27,23%
CONTINUAÇÃO AV. UNIVERSITÁRIA - BAIRRO UNIVERSITÁRIO
RUA F 17 - BAIRRO PRIMAVERA
RUA DOS BURITIS - BAIRRO VILA NOVA
RUA D6 - BAIRRO GUARUJÁ EXPANSÃO
RUA 23 - BAIRRO GUARUJÁ EXPANSÃO
LOTEAMENTO BOSQUE DOS BURITIS - BAIRRO OPERÁRIO
CIDADE : | ÁGUA BOA-MT
DIMENSÕES: | 16660,74m² DE CAPA ASFÁLTICA E 4252,9m DE MEIO-FIO COM SARJETA
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | Und. | Quant. | Preço Unitário sem BDI | Preço Unitário com BDI | Total com BDI
1.0 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 49960.02
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,00X3,00) | M² | 6 | 405.59 | 516.03 | 3096.18
1.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 30 | 512.61 | 652.19 | 19565.7
1.3 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 9 | 672.61 | 855.76 | 7701.84
1.4 | 78472 | SINAPI | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M² | 16660.7378 | 0.25 | 0.31 | 5164.82
1.5 | COMPOSIÇÃO |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UND | 1 | 11342.835 | 14431.48 | 14431.48
2.0 |  |  | CAPA EM TSD COM CAPA SELANTE (MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS) |  |  |  |  | 56380.98
2.1 | 96401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. | M² |  |  |  | 16106.22
2.1.1 | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 16.6607 | 188.34 | 239.62 | 3992.24 | 0.001 | 16.6607
2.1.2 | 91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 83.3037 | 31.49 | 40.06 | 3337.14 | 0.005 | 83.3037
2.1.3 | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 33.3215 | 111.29 | 141.59 | 4717.98 | 0.002 | 33.3215
2.1.4 | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 66.643 | 21.74 | 27.65 | 1842.67 | 0.004 | 66.643
2.1.5 | 5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 33.3215 | 4.71 | 5.99 | 199.59 | 0.002 | 33.3215
2.1.6 | 5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 66.643 | 2.24 | 2.84 | 189.26 | 0.004 | 66.643
2.1.7 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 99.9644 | 14.37 | 18.28 | 1827.34 | 0.006 | 99.9644
2.2 | 97807 | SINAPI | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 | M² |  |  |  | 40274.76
2.2.1 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 536.4758 | 14.37 | 18.28 | 9806.77 | 0.0322 | 536.4758
2.2.2 | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 13.3286 | 111.29 | 141.59 | 1887.19 | 0.0008 | 13.3286
2.2.3 | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 54.9804 | 21.74 | 27.65 | 1520.2 | 0.0033 | 54.9804
2.2.4 | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 21.659 | 188.34 | 239.62 | 5189.91 | 0.0013 | 21.659
2.2.5 | 91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 44.984 | 31.49 | 40.06 | 1802.05 | 0.0027 | 44.984
2.2.6 | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/ 2017 | CHP | 9.9964 | 153.92 | 195.83 | 1957.6 | 0.0006 | 9.9964
2.2.7 | 6879 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURN O. AF_06/2017 | CHP | 16.6607 | 114.86 | 146.13 | 2434.63 | 0.001 | 16.6607
2.2.8 | 6880 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURN O. AF_06/2017 | CHI | 49.9822 | 40.84 | 51.96 | 2597.07 | 0.003 | 49.9822
2.2.9 | 7030 | SINAPI | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 66.643 | 154.26 | 196.26 | 13079.34 | 0.004 | 66.643
3.0 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 201417.51
3.1 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BAS E DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 4252.9037 | 37.23 | 47.36 | 201417.51
TOTAL GERAL | [7 empty] | 307758.51
| ÁGUA BOA-MT, JUNHO DE 2020 |  |  | ____________________________________
Clarisse Vivan Bilo
Engª Civil - CREA MT 045562

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA
OBRA : CAPA ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA SELANTE (MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS) E DRENAGEM SUPERFICIAL
LOCAL: | CONTINUAÇÃO AV. TROPICAL - BAIRRO INDUSTRIAL NOVO
CONTINUAÇÃO AV. UNIVERSITÁRIA - BAIRRO UNIVERSITÁRIO
RUA F 17 - BAIRRO PRIMAVERA
RUA DOS BURITIS - BAIRRO VILA NOVA
RUA D6 - BAIRRO GUARUJÁ EXPANSÃO
RUA 23 - BAIRRO GUARUJÁ EXPANSÃO
LOTEAMENTO BOSQUE DOS BURITIS - BAIRRO OPERÁRIO
MUNICÍPIO: ÁGUA BOA - MT
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | DIAS | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 49960.02 | % | 30% | 20% | 25% | 0% | 0% | 25%
|  |  | R$ | 14988.006 | 9992.004 | 12490.005 | 0 | 0 | 12490.005
2.0 | CAPA EM TSD COM CAPA SELANTE (MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS) | 56380.98 | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10%
|  |  | R$ | 11276.196 | 11276.196 | 11276.196 | 11276.196 | 5638.098 | 5638.098
3.0 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 201417.51 | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10%
|  |  | R$ | 40283.502 | 40283.502 | 40283.502 | 40283.502 | 20141.751 | 20141.751
TOTAL |  | 307758.51 | MENSAL | 66547.704 | 61551.702 | 64049.703 | 51559.698 | 25779.849 | 38269.854
|  |  | ACUMULADO | 66547.704 | 128099.406 | 192149.109 | 243708.807 | 269488.656 | 307758.51
ÁGUA BOA-MT, JUNHO DE 2020
____________________________________
Clarisse Vivan Bilo
Engª Civil - CREA MT 045562

## MOB. E DESMOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA | [5 empty] | DATA: JUNHO DE 2020.
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA | [5 empty] | SINAPI: JANEIRO/2020 COM DESONERAÇÃO
BDI: 27,23%
OBRA: CAPA ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA SELANTE (MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS) E DRENAGEM SUPERFICIAL
LOCAL: CONTINUAÇÃO AV. TROPICAL - BAIRRO INDUSTRIAL NOVO
CONTINUAÇÃO AV. UNIVERSITÁRIA - BAIRRO UNIVERSITÁRIO
RUA F 17 - BAIRRO PRIMAVERA
RUA DOS BURITIS - BAIRRO VILA NOVA
RUA D6 - BAIRRO GUARUJÁ EXPANSÃO
RUA 23 - BAIRRO GUARUJÁ EXPANSÃO
LOTEAMENTO BOSQUE DOS BURITIS - BAIRRO OPERÁRIO
CIDADE: ÁGUA BOA-MT
DIMENSÕES: 16660,74m² DE CAPA ASFÁLTICA E 4252,9m DE MEIO-FIO COM SARJETA
EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | DMT | VELOCIDADE | HORAS | CUSTO HORÁRIO R$ | CUSTO TOTAL R$
|  | (km) | MÉDIA (km/h) | (H) | CUIABÁ/ÁGUA BOA
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV | 1 | 735 | 60 | 12.25 | 219.83 | 2692.9175
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG | 1 | 735 | 60 | 12.25 | 133.03 | 1629.6175
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M | 1 | 735 | 60 | 12.25 | 6.95 | 85.1375
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO | 1 | 735 | 60 | 12.25 | 161.09 | 1973.3525
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | 1 | 735 | 60 | 12.25 | 160.5 | 1966.125
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L | 1 | 735 | 60 | 12.25 | 154.26 | 1889.685
TOTAL | [5 empty] | 10236.835
MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | DMT (KM) | VELOCIDADE MÉDIA (KM/H) | HORAS (H) | CUSTO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | - | - | - | 158 | 474
MOTORISTA DE CAMINHÃO | 1 | - | - | - | 158 | 158
OPERADOR DE EQUIPAMENTOS | 2 | - | - | - | 158 | 316
ENCARREGADO | 1 | - | - | - | 158 | 158
TOTAL | [5 empty] | 1106
TOTAL | [5 empty] | 11342.835
ÁGUA BOA-MT, JUNHO DE 2020
_______________________________
Clarisse Vivan Bilo
Engª Civil - CREA MT 045562

## BDI
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
BDI DA OBRA
OBRA : | CAPA ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA SELANTE (MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS) E DRENAGEM SUPERFICIAL
LOCAL : | CONTINUAÇÃO AV. TROPICAL - BAIRRO INDUSTRIAL NOVO
CONTINUAÇÃO AV. UNIVERSITÁRIA - BAIRRO UNIVERSITÁRIO
RUA F 17 - BAIRRO PRIMAVERA
RUA DOS BURITIS - BAIRRO VILA NOVA
RUA D6 - BAIRRO GUARUJÁ EXPANSÃO
RUA 23 - BAIRRO GUARUJÁ EXPANSÃO
LOTEAMENTO BOSQUE DOS BURITIS - BAIRRO OPERÁRIO
CIDADE : | ÁGUA BOA - MT
DIMENSÕES: | 16660,74m² DE CAPA ASFÁLTICA E 4252,9m DE MEIO-FIO COM SARJETA
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE B.D.I.
(Benefício de Despesas Indiretas)
| DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL
%
| Administração Central | 4.01
| Despesas Financeiras | 1.11
| Riscos | 0.56
| Garantia+Seguro | 0.8
| Lucro Operacional | 7.3
| ISSQN | 2
| PIS | 0.65
| CONFINS | 3
| CPRB | 4.5
B.D.I (%) |  | 27.23
ÁGUA BOA-MT, JUNHO DE 2020
______________________________
Clarisse Vivan Bilo
Engª Civil - CREA MT 045562